Пояснительная записка к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области «Социально-экономическое развитие Андреевского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области»

за 2023 год

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Андреевского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской)» утверждена постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 22.10.2013 № 51. В состав программы входит 8 подпрограмм:

1.Муниципальное управление, управление муниципальными финансами и имуществом в Андреевском сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области

2.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Андреевском сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области

3.Обеспечение граждан коммунальными услугами в Андреевском сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области

4.Развитие транспортной системы в Андреевском сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области

5.Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Андреевском сельском поселении 6.Профилактика наркомании на территории Андреевского сельского поселения

7.Профилактика правонарушений и предупреждений терроризма и экстремизма в Андреевском сельском поселении

8. Поддержка народной самодеятельности Андреевского сельского поселения

Общий объём финансирования программы составляет 125 150 292,44 рублей, в том числе на 2023 год – 12 782 218,60 рубль (в том числе: местный бюджет – 8 150 568,69 рубль; областной бюджет – 4 150 336,00 рублей; районный бюджет – 481 313,00 рублей).

Целью программы является создание условий для экономического развития Андреевского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области.

Задачей программы является повышение эффективности системы муниципального управления Андреевского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области в целях улучшения качества жизни населения Андреевского сельского поселения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2023 года проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Андреевского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, принятого постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 13.08.2013 № 57.

По подпрограмме «Муниципальное управление, управление муниципальными финансами и имуществом в Андреевском сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области» расходы составили 5 660 935,57 рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 99,4процентов – выполнение подпрограммы считается не эффективным. В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

1.Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности деятельности администрации Андреевского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области».

2. Систематизация учета объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Андреевского сельского поселения.

В рамках данного основного мероприятия осуществлялись мероприятия по описанию местоположения границ территориальных зон в координатах характерных точек и внесению сведений о границах в государственный кадастр недвижимости и проведения мероприятий по учету, содержанию, обслуживанию, материально-техническому обеспечению объектов, находящихся на территории Увалобитиинского сельского поселения.

3. Содействие занятости населения Андреевского сельского поселения.

В рамках данного мероприятия осуществлялось финансирование проведения общественных работ на территории городского поселения.

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Андреевском сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области» в 2023 году расходов не было. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 100,0 процентов – выполнение подпрограммы считается обеспеченным на уровне запланированных показателей.

По подпрограмме «Обеспечение граждан коммунальными услугами в Андреевского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области» расходы в 2023 году составили 169 574,46 рубля. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 100,0 процента – выполнение подпрограммы обеспечено на уровне запланированных показателей. В рамках основного мероприятия "Организация и обеспечение благоустройства территории поселения" исполнялись следующие мероприятия:

1. Уличное освещение;
2. Содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров;
3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

По подпрограмме «Развитие транспортной системы в Андреевском сельском поселении Саргатского муниципального района Омской области» исполнение составило 5 460 331,33 рубль, в том числе областных средств – 4 000 000,00 рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 105,0 процентов – выполнение подпрограммы считается эффективным. В рамках подпрограммы были реализованы следующие основные мероприятия:

1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселении в объеме 4 291 255,34 рублей;

2. Обеспечение безопасности дорожного движения в объеме 1 169 075,99 рублей.

В рамках основного мероприятия "Обеспечение безопасности дорожного движения " выполнялись следующие мероприятия:

- обеспечение приобретения, установки и обслуживания приборов освещения на улично-дорожной сети Андреевского сельского поселения;

- содержание автомобильных дорог Андреевского сельского поселения.

По подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Андреевском сельском поселения» в 2023 году расходы составили 520 853,20 рубля. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 100,0 процентов – выполнение подпрограммы обеспечено на уровне запланированных показателей.

По подпрограмме «Профилактика наркомании на территории Андреевского сельского поселения» расходы в 2023 году составили 155 214,00 рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 100,0 процентов – выполнение подпрограммы обеспеченным на уровне запланированных показателей. В рамках подпрограммы было реализовано следующее основное мероприятие:

1. Создание единой системы профилактики с целью максимального устранения потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории Андреевского сельского поселения.

В рамках этого основного мероприятия были выполнены следующие мероприятия:

1. Организация и проведение конкурсных программ по пропаганде здорового образа жизни среди населения (без финансовых затрат).

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанного мероприятия:

- количество проведенных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни среди населения.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество проведенных мероприятий за отчетный год. Фактическое количество проведенных мероприятий совпадает с плановым.

2. Обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанного мероприятия:

- количество проведенных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни среди населения.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество проведенных мероприятий за отчетный год. Фактическое количество проведенных мероприятий совпадает с плановым.

3. Организация и проведение тематических, спортивных мероприятий профилактического направления для подростков и молодежи (без финансовых затрат).

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанного мероприятия:

1). Количество проведенных мероприятий профилактического направления для подростков и молодежи.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество проведенных мероприятий за отчетный год. Фактическое количество проведенных мероприятий совпадает с плановым.

По подпрограмме «Профилактика правонарушений и предупреждений терроризма и экстремизма в Андреевском сельском поселении» расходы в 2023 году составили 0,00 рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 100,0 процентов – выполнение подпрограммы считается обеспеченным на уровне запланированных показателей. В рамках подпрограммы было реализовано без финансовых затрат следующее основное мероприятие:

1. Решение проблем по предупреждению терроризма и экстремистской деятельности.

В рамках этого мероприятия были выполнены следующие мероприятия:

1. Создание условий для деятельности народных дружин, участвующих в охране общественного порядка.

Данное мероприятие предусматривало создание и работу межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, терроризма и формированию системы социальной профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма, в целях взаимодействия по выполнению мероприятий.

2. Проведение рейдов по неблагополучным семьям.

Данное мероприятие по обеспечению общественной безопасности населения Андреевского сельского поселения как в целом, а также в отношении определенных категорий лиц (несовершеннолетних и их родителей, неблагополучных семей правонарушителей) предусматривает решения вопросов организации своевременного пресечения, предупреждения, выявления планируемых или совершенных правонарушений. Мероприятие проведено без затрат средств бюджета.

3. Организация и проведение конкурсных программ среди молодежных общественных организаций по профилактике экстремизма и формированию толерантных отношений.

Данное мероприятие направлено на недопущение антисоциального поведения граждан путем организации среди населения Андреевского сельского поселения, прежде всего молодежи и несовершеннолетних, пропаганды патриотизма, межнациональной и религиозной терпимости, здорового образа жизни, информирование граждан об ответственности за противоправные действия. Мероприятие проведено без затрат средств бюджета.

4. Создание условий для деятельности народных дружин, участвующих в охране общественного порядка.

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:

1) Количество проведенных мероприятий по охране общественного порядка.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество проведенных мероприятий за отчетный год. Фактическое количество проведенных мероприятий совпадает с плановым.

По подпрограмме «Поддержка народной самодеятельности Андреевского сельского поселения» расходы в 2023 году составили 65 762,97 рубля. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 100,0 процентов – выполнение подпрограммы считается обеспеченным на уровне запланированных показателей. В рамках подпрограммы было реализованы следующие мероприятия:

1. Проведение традиционных мероприятий;
2. Обеспечение условий для сохранения и развития народной самодеятельности
3. Организация культурного обслуживания населения.

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанного мероприятия:

1). Количество проведенных мероприятий культурного направления для населения.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество проведенных мероприятий за отчетный год. Фактическое количество проведенных мероприятий совпадает с плановым.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы объем финансовой обеспеченности мероприятий муниципальной программы составил 12 032 671,53 рублей или 151,4 процента от первоначального планового значения.

Общая эффективность реализации муниципальной программы составила 99,4 процентов, что соответствует критерию выполнение программы не эффективно.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы можно сделать вывод об исполнении поставленных перед Администрацией Андреевского сельского поселения ориентиров на 2024 год.

Таким образом, бюджетные ассигнования бюджета Андреевского сельского поселения, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Андреевского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области» за 2023 год, эффективно.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_